## 最近一周已解决Bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属项目 | 功能模块 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | 状态 | 创建人 | 创建时间 | 当前负责人 | 指派时间 | 解决人 | 解决时间 | 解决方案 | 关闭人 | 关闭时间
42473 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于部分环境偶现初次扫描垃圾文件大小与实际不符的问题 | 3 | 3 | closed | 何峻 | 2026-05-15 15:51:50 |  | 2026-05-21 15:34:40 | 余悦 | 2026-05-20 17:36:53 | fixed | 何峻 | 2026-05-21 15:34:40
42482 | Disk Copy | DC7.4.0 | 激活 | 【激活】关于拦截界面的Business购买链接仍是Home版本链接的问题 | 3 | 3 | resolved | 杨光雪 | 2026-05-20 14:06:57 | 杨光雪 | 2026-05-20 14:28:11 | 郑浪 | 2026-05-20 14:24:58 | fixed |  | 0000-00-00 00:00:00
42449 | EPM | EPM20.5.0 | EPM20.5 | 【遗留】动态盘创建分区界面显示异常 | 3 | 3 | resolved | 辜健 | 2026-05-11 14:37:07 | 辜健 | 2026-05-20 10:24:43 | 彭均 | 2026-05-20 10:24:18 | fixed |  | 0000-00-00 00:00:00
42472 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于Migrate Data完成后，Clean页面数据未跟随刷新的问题 | 3 | 3 | closed | 何峻 | 2026-05-15 11:26:25 |  | 2026-05-20 14:39:56 | 彭均 | 2026-05-20 10:00:07 | fixed | 何峻 | 2026-05-20 14:39:56
42457 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于部分分辨率下，Clean页面显示不完全，且无法扩大窗口的问题 | 3 | 3 | closed | 何峻 | 2026-05-12 10:14:34 |  | 2026-05-20 09:17:48 | 彭均 | 2026-05-19 16:03:22 | fixed | 何峻 | 2026-05-20 09:17:48
42478 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于切换导航栏时会自动调用ecg问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-19 11:29:36 |  | 2026-05-20 14:46:14 | 余悦 | 2026-05-19 14:56:46 | fixed | 辜健 | 2026-05-20 14:46:14
42480 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于clean模块手动刷新会导致界面闪烁问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-19 13:27:23 |  | 2026-05-20 17:27:09 | 余悦 | 2026-05-19 14:49:32 | fixed | 辜健 | 2026-05-20 17:27:09
42429 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 已使用空间的表述不合理 | 3 | 3 | resolved | 刘冬 | 2026-05-09 14:26:46 | 刘冬 | 2026-05-19 14:04:38 | 彭均 | 2026-05-19 14:04:30 | fixed |  | 0000-00-00 00:00:00
42479 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于空间分析部分数据百分比显示异常的问题 | 3 | 3 | closed | 何峻 | 2026-05-19 11:33:42 |  | 2026-05-21 15:34:51 | 余悦 | 2026-05-19 13:46:34 | fixed | 何峻 | 2026-05-21 15:34:51
42466 | EPM | EPM20.5.0 | EPM20.5 | 关于在clean页面调用起了space analyze和ecg后discovery页面无法下载程序问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-14 11:25:18 |  | 2026-05-20 14:30:02 | 余悦 | 2026-05-19 10:49:56 | fixed | 辜健 | 2026-05-20 14:30:02
42465 | EPM | EPM20.5.0 | EPM20.5 | 关于切换频道后clean不会自动刷新问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-14 11:09:09 |  | 2026-05-20 14:29:50 | 彭均 | 2026-05-18 17:08:54 | fixed | 辜健 | 2026-05-20 14:29:50
42477 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于ecg清理了数据后EPM的Reclaimable值不会更新问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-18 13:48:04 |  | 2026-05-19 17:22:41 | 余悦 | 2026-05-18 15:39:34 | fixed | 辜健 | 2026-05-19 17:22:41
42476 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于junk files在删除数据后没有跟新信息问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-18 13:34:37 |  | 2026-05-19 17:22:31 | 余悦 | 2026-05-18 15:37:54 | fixed | 辜健 | 2026-05-19 17:22:31
42475 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于Space Analyzer在调用情况下，下载安装提示进程存在问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-18 10:53:30 |  | 2026-05-20 17:13:40 | 余悦 | 2026-05-18 15:08:39 | fixed | 辜健 | 2026-05-20 17:13:40
42474 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于win7环境下，通过Clean调ECG无法跳转指定页面和无法自动扫描的问题 | 3 | 3 | closed | 何峻 | 2026-05-18 09:46:35 |  | 2026-05-20 09:57:26 | 余悦 | 2026-05-18 14:17:57 | fixed | 何峻 | 2026-05-20 09:57:26
42468 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于Clean-空间分析Folder部分内容显示异常的问题 | 3 | 3 | closed | 何峻 | 2026-05-15 10:10:27 |  | 2026-05-20 09:35:10 | 谢蜀岷 | 2026-05-18 13:02:20 | fixed | 何峻 | 2026-05-20 09:35:10
42469 | EPM | EPM20.5.0 | EPM20.5 | 关于Space Analyze 进度显示问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-15 10:43:20 |  | 2026-05-19 17:21:58 | 谢蜀岷 | 2026-05-18 10:14:24 | bydesign | 辜健 | 2026-05-19 17:21:58
42464 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 关于空间清理扫描没有设置超时的问题 | 3 | 3 | resolved | 何峻 | 2026-05-13 17:03:58 | 邓贵星 | 2026-05-18 10:16:03 | 贺照云 | 2026-05-15 17:18:10 | willnotfix |  | 0000-00-00 00:00:00
42409 | EPM | EPM20.5.0 | 活动入口 | 关于hover 图片异常时也能进行入口显示问题 | 3 | 3 | resolved | 辜健 | 2026-05-06 14:02:34 | 贺照云 | 2026-05-15 16:28:19 | 韦家鹏 | 2026-05-15 16:27:46 | nonproblem |  | 0000-00-00 00:00:00
42471 | EPM | EPM20.5.0 | EPM20.5 | 关于ecg本地和自带的数据扫描出来不一致问题 | 3 | 3 | closed | 辜健 | 2026-05-15 11:13:48 |  | 2026-05-19 17:22:20 | 余悦 | 2026-05-15 14:22:07 | fixed | 辜健 | 2026-05-19 17:22:20
42432 | EPM | EPM20.5.0 | 空间管理 | 点击scan调用ecg后，经常出现任务栏图标显示不出来的现象 | 3 | 3 | resolved | 刘冬 | 2026-05-09 14:54:25 | 刘冬 | 2026-05-15 09:35:23 | 余悦 | 2026-05-15 09:30:45 | fixed |  | 0000-00-00 00:00:00